## Listas_Auxiliares (hidden)
Corredor FW A | DH 01 | Trecho Reto | Pendente
Corredor FW B | DH 02 | Válvula de Ponta | Recebido
Corredor Gerador | DH 03 | Derivação (Ramal) | Instalado
Salas Elétricas | DH 04
CAG | DH 05
SUPERCORE | DH 06
Salas RMUs | DH 07
DH 08
DH 09
DH 10

## SUPERCORE_DH04
TAG / Spool | Data Hall (DH) | Setor | Classificação | Diâmetro | Status | Data de Recebimento | Data de Instalação | Responsável | Observações
1873 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 1 - Alimentação (C1A1)
1833 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A2)
1831 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A3)
1829 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A4)
1865 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A5)
1861 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A6)
1867 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 1 - Alimentação (C1A7)
1877 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A8)
1879 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Alimentação (C1A9)
1874 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R1)
1832 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 1 - Retorno (C1R2)
1830 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R3)
1828 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R4)
1863 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R5)
1870 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R6)
1868 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R7)
1878 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R8)
1879 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 1 - Retorno (C1R9)
1879 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 2 - Alimentação (C2A1)
1876 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Alimentação (C2A2)
1872 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 2 - Alimentação (C2A3)
1871 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Alimentação (C2A4)
1838 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Alimentação (C2A5)
1836 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Alimentação (C2A6)
1834 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Alimentação (C2A7)
1869 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Alimentação (C2A8)
1879 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 2 - Retorno (C2R1)
1875 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Retorno (C2R2)
1864 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Retorno (C2R3)
1862 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 2 - Retorno (C2R4)
1839 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Retorno (C2R5)
1837 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Retorno (C2R6)
1835 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Pendente | 2026-10-15 |  |  | Conjunto 2 - Retorno (C2R7)
1866 | DH 04 | SUPERCORE | Trecho Reto | 10" | Instalado | 2026-10-15 | 2026-10-17 | Equipe SUPERCORE | Conjunto 2 - Retorno (C2R8)